## 工作表1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 里程碑 | 备注
数据统计管理平台开发 | 20个工作日 | 2017-04-21 | 2017-05-20
开发框架基础试用 | 1个工作日 | 2017-04-21 | 2017-04-21
前端开发人员任务安排 | 0.5个工作日 | 2017年4月24 | 2017年4月24 | 刘育基
画设计图 | 2个工作日 | 2017年4月24 | 2017年4月25 | 陈也君
今日实时统计（页面） | 2个工作日
今日实时统计 | 2个工作日 | 2017年4月25 | 2017年4月26 | 刘育基
登录和首页（页面） | 1个工作日 | 2017年4月25 | 2017年4月25 | 广州部同事
登录（接口） | 0.5个工作日 | 2017年4月25 | 2017年4月25 | 徐艳阳
今日实时统计（接口） | 1.5天
今日实时接口 |  | 2017年4月25 | 2017年4月26 | 徐艳阳
基本统计（页面） | 4个工作日
应用趋势 | 1个工作日 | 2017年4月27 | 2017年4月27 | 刘育基
时段分析 | 1个工作日 | 2017年4月28 | 2017年4月28 | 刘育基
版本分布 | 1个工作日 | 2017年4月25 | 2017年4月25 | 胡杨
地域分析 | 1个工作日 | 2017年4月26 | 2017年4月26 | 胡杨
基本统计（接口） | 4个工作日
应用趋势页面接口 | 1个工作日 | 2017年4月27 | 2017年4月27 | 徐艳阳
时段分析页面接口 | 1个工作日 | 2017年4月28 | 2017年4月28 | 徐艳阳
版本分布页面接口 | 1个工作日 | 2017年5月2号 | 2017年5月2号 | 徐艳阳
地域分析页面接口 | 1个工作日 | 2017年5月3号 | 2017年5月3号 | 徐艳阳
终端与网络（页面） | 5个工作日
品牌分布 | 1个工作日 | 2017年4月27 | 2017年4月27 | 胡杨
机型分布 | 1个工作日 | 2017年4月25 | 2017年4月25 | 许嘉文
操作系统版本 | 1个工作日 | 2017年4月26 | 2017年4月26 | 许嘉文
分辨率 | 1个工作日 | 2017年4月27 | 2017年4月27 | 许嘉文
网络与运营商 | 1个工作日 | 2017年4月25 | 2017年4月25 | 章俊豪
终端与网络（接口） | 3个工作日
品牌分布 | 1个工作日 | 2017年4月25 | 2017年4月25 | 严登钟
机型分布 | 0.5个工作日 | 2017年4月26 | 2017年4月26 | 严登钟
操作系统版本 | 0.5个工作日 | 2017年4月26 | 2017年4月26 | 严登钟
分辨率 | 0.5个工作日 | 2017年4月27 | 2017年4月27 | 严登钟
网络与运营商 | 0.5个工作日 | 2017年4月27 | 2017年4月27 | 严登钟
crash 分析（页面） | 2个工作日
实时crash | 1个工作日 | 2017年4月26 | 2017年4月26 | 章俊豪
crash趋势 | 0.5个工作日 | 2017年4月27 | 2017年4月27 | 章俊豪
crash详情 | 0.5个工作日 | 2017年4月28 | 2017年4月28 | 章俊豪
crash 分析（接口） | 1.5个工作日
实时crash | 0.5个工作日 | 2017年4月28 | 2017年4月28 | 严登钟
crash趋势 | 0.5个工作日 | 2017年5月2 | 2017年5月2 | 严登钟
crash详情 | 0.5个工作日 | 2017年5月2 | 2017年5月2 | 严登钟